ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р. №\_\_\_\_\_

**План заходів**

**з реалізації Стратегії інформаційної безпеки на період до 2025 року**

| Найменування стратегічного завдання | | Найменування заходу, спрямованого на досягнення стратегічних завдань | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор  виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегічна ціль 1.** Протидія дезінформації та інформаційним операціям, насамперед держави-агресора, спрямованим, серед іншого, на ліквідацію незалежності України, повалення конституційного ладу, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання національної, міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі та ненависті, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. | | | | | |
| 1. Створення системи раннього виявлення, прогнозування та запобігання гібридним загрозам, зокрема, створення системи протидії дезінформації та інформаційним операціям, спрямованої на запобігання, максимально швидке виявлення та реагування держави і суспільства на інформаційні загрози | | 1. Збір та аналіз інформаційних даних, підбору та систематизації їх шляхом здійснення медіа-моніторингу інформаційного поля. | протягом 2022-2025 років | МКІП  УНІА «Укрінформ» (за згодою)  Центр протидії дезінформації (за згодою) | створено систему раннього виявлення, прогнозування та запобігання гібридним загрозам |
| 2. Моніторинг спеціальними методами і способами вітчизняних та іноземних засобів масової інформації, мережі Інтернет з метою виявлення загроз національній безпеці України в інформаційній сфері | протягом 2022-2025 років | СБУ  СЗРУ  Міноборони  Адміністрація Держприкордонслужби | підготовлено звіти за результатами моніторингу |
| 3. Запуск та підтримка механізму системного моніторингу іноземного інформаційного поля з метою виявлення антиукраїнських та дезінформаційних наративів | грудень 2022 року | МЗС  МКІП  Апарат РНБО (за згодою) | запроваджено систему електронного моніторингу |
| 4. Забезпечення на постійній основі аналізу інформаційного простору з метою гнучкого реагування на потенційні загрози його функціонуванню | протягом 2022-2025 років | Центр протидії дезінформації (за згодою)  МКІП | проведено аналіз інформаційного простору |
| 5. Моніторинг інформаційного простору, прогнозування та виявлення інформаційних загроз національній безпеці держави у воєнній сфері | протягом 2022-2025 років | Міноборони | підготовлено звіти за результатами моніторингу |
| 6. Здійснення добування, аналітичного опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації у встановленому Законом України «Про розвідку» порядку її споживачам, відповідальним за формування і реалізацію державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки України та здійснення заходів стратегічних комунікацій | протягом 2022-2025 років | Міноборони | здійснено збір розвідувальної інформації |
| 7. Підготовка систематичного узагальнюючого моніторингу національного інформаційного простору на предмет виявлення дезінформації, що містить загрози для національної безпеки України | протягом 2022-2025 років | Центр протидії дезінформації (за згодою)  МКІП  МВС | підготовлено звіти за результатами моніторингу |
| 8. Підготовка систематичного узагальнюючого моніторингу іноземного інформаційного простору (окремі країни) на предмет виявлення дезінформації, що містить загрози для національної безпеки України | протягом 2022-2025 років | Центр протидії дезінформації (за згодою)  МЗС | підготовлено звіти за результатами моніторингу |
| 9. Проведення офіційного моніторингу телерадіопрограм українських телерадіоорганізацій та іноземних мовників, які ретранслюють свої програми на території України | протягом 2022-2025 років | СБУ  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення | підготовлено звіти за результатами моніторингу |
| 2. Ужиття заходів щодо запобігання та протидії поширенню дезінформації та деструктивної пропаганди стосовно європейської та євроатлантичної інтеграції України | | 1. Забезпечення співпраці із закордонними партнерами у сфері протидії дезінформації | протягом 2022-2025 років | МЗС  МКІП  Апарат РНБО (за згодою) | налагоджено співпрацю із закордонними партнерами |
| 2. Сприяння реалізації та захисту національних інтересів України в інформаційній сфері за кордоном, здійснювати виявлення та протидію зовнішнім інформаційним загрозам у сфері безпеки та оборони держави | протягом 2022-2025 років | МЗС  СЗРУ  Міноборони  Адміністрація Держприкордонслужби | здійснено виявлення та протидію зовнішнім інформаційним загрозам |
| 3. Протидія дезінформації та спеціальним інформаційним операціям, спрямованим на підрив конституційного ладу, суверенітету і територіальної цілісності України, а також направлених на зниження довіри населення і міжнародних партнерів нашої держави, у тому числі щодо обраного стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору | протягом 2022-2025 років | МКІП  Міноборони  МЗС  МВС  інші центральні органи виконавчої влади  СБУ  Адміністрація Держспецзв’язку  Центр протидії дезінформації (за згодою) | проведено заходи з протидії дезінформації та спеціальним інформаційним операціям |
| 4. Підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, що підтримали збройну агресію росії та поширюють дезінформацію | протягом 2022-2025 років | МКІП  інші центральні органи виконавчої влади  СБУ  Апарат РНБО (за згодою) | застосовано санкції |
| 5. Підготовка та поширення інформаційних матеріалів щодо розвінчування наративів та міфів, створених державою-агресором. | протягом 2022-2025 років | МКІП | поширено інформаційні матеріали |
| 3. Розвиток спроможностей складових сил оборони щодо протидії загрозам в інформаційному просторі | | 1. Удосконалення організаційних структур, у тому числі формування підрозділів з функціями виявлення та протидії зовнішнім інформаційним загрозам | протягом 2022-2023 років | Міноборони  МЗС  МВС  Адміністрація Держприкордонслужби  СЗРУ  Національна гвардія | змінено структуру складових сил оборони щодо протидії загрозам в інформаційному просторі |
| 2. Ресурсне забезпечення спроможностей складових сил оборони щодо протидії загрозам в інформаційному просторі, протидії спеціальним інформаційним операціям та іншим заходам інформаційного впливу, спрямованим проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України | протягом 2022-2025 років | Міноборони  МВС  Національна гвардія | складові сили оборони забезпечено необхідними ресурсами |
| 3. Фахова підготовка спеціалістів з раннього виявлення, прогнозування та запобігання гібридним загрозам | протягом 2022-2023 років | Міноборони  СБУ | реалізовано тренінгову програму |
| 4. Ресурсне забезпечення військових медіа | 2023 рік | Міноборони | військові медіа забезпечено необхідним ресурсами |
| 5. Проведення тренінгів для журналістів, які пишуть на військову тематику | протягом 2022-2025 років | Міноборони  МКІП | реалізовано тренінгову програму |
| 6. Сприяння реалізації та захисту національних інтересів України в інформаційній сфері за кордоном, здійснення виявлення та протидії зовнішнім інформаційним загрозам у сфері безпеки та оборони держави | протягом 2022-2025 років | СЗРУ  Міноборони | проведено заходи |
| 4. Підготовка та проведення складовими сил оборони інформаційно-психологічних операцій та інших заходів, спрямованих на запобігання, стримування та відсіч збройної агресії Російської Федерації проти України | | 1. Оприлюднення інформаційних матеріалів, спрямованих на зрив/нівелювання інформаційних заходів країни-агресора | протягом 2022-2025 років | Міноборони  МЗС | оприлюднено інформаційні матеріали |
| 2. Розробка та розповсюдження інформаційних матеріалів, організація інформаційних кампаній щодо протидії зовнішнім інформаційно-психологічним впливам, спрямованим на підрив обороноздатності, обґрунтування порушення суверенітету і територіальної цілісності України, дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної обстановки, провокування міжетнічних та міжконфесійних конфліктів в Україні | протягом 2022-2025 років | Міноборони  СБУ  Мінреінтеграції  МКІП  ДЕСС | оприлюднено інформаційні матеріали |
| 5. Посилення відповідальності за поширення недостовірної інформації (дезінформації) | | 1. Підготовка пропозицій щодо посилення відповідальності за поширення недостовірної інформації (дезінформації), що створює позитивний образ держави-агресора, виправдовує чи визнає правомірною окупацію території України, містить заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, екстремізму, сепаратизму, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, насильства, жорстокості, розпалювання національної, міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі і ненависті, вчинення терористичних актів, посягання на права та свободи людини і громадянина тощо | грудень 2022 року | СБУ  МКІП | підготовлено пропозиції |
| 6. Запровадження дієвих механізмів виявлення, фіксації, обмеження доступу та/або видалення з українського сегмента мережі Інтернет інформації, розміщення якої обмежено або заборонено законом | | 1. Розробка алгоритмів з реагування на гібридні загрози, у тому числі інформаційні | грудень 2023 року | Міноборони  Апарат РНБО (за згодою)  МКІП | розроблено алгоритми з реагування на гібридні загрози |
| 7. Ефективна взаємодія державних органів, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства при формуванні та реалізації державної політики в інформаційній сфері | | 1. Налагодження співпраці та системного діалогу з об’єднаннями громадян та засобами масової інформації, які займаються факт-чекінгом для консолідації їх зусиль у напрямку протидії дезінформації та захисту вітчизняного інформаційного простору. | протягом 2022-2025 років | МКІП  Центр протидії дезінформації (за згодою) | проведено заходи |
| 2. Інституційне посилення роботи Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки | протягом 2022-2023 років | МКІП | утворено державну установу |
| 3. Забезпечення наукового супроводження реалізації Стратегії інформаційної безпеки, у тому числі щодо реагування на інформаційні впливи країни-агресора | протягом 2022-2025 років | Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою),  Український інститут національної пам’яті | підготовлено інформаційні матеріали |
| 8. Унеможливлення розповсюдження та демонстрації інформаційних та аудіовізуальних продуктів (продукції), проведення гастрольних заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України, містять заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, екстремізму, сепаратизму, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, насильства, жорстокості, розпалювання національної, міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі і ненависті, вчинення терористичних актів, посягання на права та свободи людини і громадянина тощо | | 1. Протидія проведенню проти України спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив конституційного ладу, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, загострення суспільно-політичної та соціально-економічної ситуацій | протягом 2022-2025 років | СБУ  СЗРУ  Міноборони  Адміністрація Держприкордонслужби | проведено заходи |
| 2. Недопущення обігу на території України друкованої продукції антиукраїнського змісту | протягом 2022-2025 років | Держкомтелерадіо | проведено заходи |
|  |  |  |  |
| 9. Протидія інформаційним кампаніям, спрямованим на залучення та/або втягування громадян України, у тому числі дітей, до не передбачених законами України воєнізованих чи збройних формувань | | 1. Реалізація проєкту «Spravdi», спрямованого на протидію дезінформаційним кампаніям та деструктивній пропаганді | протягом 2022-2025 років | МКІП  УНІА «Укрінформ» (за згодою)  Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (за згодою) | оприлюднено суспільно необхідну інформацію |
| 2. Планування та проведення спеціальних інформаційних операцій та інших заходів, спрямованих на запобігання, стримування та відсіч збройної агресії Російської Федерації проти України | протягом 2022-2025 років | Міноборони  центральні органи виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні утворені відповідно до закону військові формування | проведено заходи |
| 3. Виготовлення і поширення в засобах масової інформації відповідного (щодо протидії інформаційним кампаніям, спрямованим на залучення та/або втягування громадян України, у тому числі дітей, до не передбачених законами України воєнізованих чи збройних формувань) просвітницького мультимедійного контенту | протягом 2022-2025 років | МКІП Держкомтелерадіо  Мінреінтеграції  АТ «НСТУ» (за згодою)  державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (за згодою) державне підприємство «Парламентський телеканал «РАДА» (за згодою)  інші загальнонаціональні та регіональні телерадіокомпанії (за згодою) | поширено інформаційні продукти |
| **Стратегічна ціль 2.** Забезпечення всебічного розвитку української культури та утвердження української громадянської ідентичності | | | | | |
| 1. Забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України | | 1. Проведення широкої інформаційної кампанії «Українська – мова вільних» | протягом 2022 – 2025 років | МКІП  Держкомтелерадіо Мінреінтеграції  АТ «НСТУ» (за згодою) державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (за згодою) телеканал «РАДА» (за згодою), інші загальнонаціональні та регіональні телерадіокомпанії (за згодою) | проведено інформаційну кампанію |
| 2. Стимулювання розвитку українського кінематографа, теле- і радіопродукції, зокрема у співпраці з європейськими державами, у тому числі створення якісного та сучасного кіно і медіаконтенту для дітей та молоді | | 1. Створення та поширення інформаційних аудіовізуальних продуктів у засобах масової інформації, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору. | протягом 2022-2025 років | МКІП  Держкомтелерадіо  Держкіно | посилено підтримку для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії |
| 2. Надання державної субсидії на виробництво (створення) телевізійних фільмів, телевізійних серіалів | протягом 2022-2025 років | Держкіно | надано субсидію |
| 3. Підтримка виробництва фільмів і кінопродукції з державами-сторонами Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво | протягом 2022-2025 років | Держкіно | посилено підтримку виробництва фільмів і кінопродукції |
| 4. Забезпечення та надання державної підтримки на створення якісного та сучасного кіно і медіаконтенту для дітей та молоді анімаційного характеру та популяризації кінофестивалів | протягом 2022-2025 років | Держкіно | надано підтримку на створення кіно |
| 5. Організація та документальне забезпечення проведення конкурсного відбору кінопроєктів для формування програм створення та розповсюдження національних фільмів, зокрема проведення вісімнадцятого, дев'ятнадцятого, двадцятого конкурсних відборів | протягом 2022-2025 років | Держкіно | сформовано програми створення та розповсюдження національних фільмів |
| 6. Організація та документальне забезпечення проведення відбору кандидатів для отримання грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії, для створення та реалізації творчих проєктів. | протягом 2022-2025 років | Держкіно | внесено пропозиції щодо надання грантів |
| 7. Участь в організації і проведенні кінофестивалів, кінопрем’єр, прес-конференцій, інших заходів з популяризації національної кіноіндустрії. | протягом 2022-2025 років | Держкіно | проведено заходи |
| 8. Надання державної підтримки стосовно організації та проведення заходів на території України та міжнародних фестивалів. | протягом 2022-2025 років | Держкіно | надано державну підтримку |
| 9. Проведення днів Українського кіно в європейських державах. | протягом 2022-2025 років | Держкіно | проведено заходи |
| 10. Забезпечення взаємодії з міжнародними організаціями у сфері кіноіндустрії. | протягом 2022-2025 років | Держкіно | проведено заходи |
| 11. Забезпечення надання в установленому порядку аудіовізуальним творам статусу національного зокрема видання свідоцтва національного фільму. | протягом 2022-2025 років | Держкіно | оформлено посвідчення національного фільмів |
| 3. Підтримка вітчизняного книговидання | | 1. Зберігання, виробництво та поствиробництво, розповсюдження та демонстрування поліграфічної, видавничої, інформаційної продукції у рамках проєкту «Книга для зміцнення національної єдності» | протягом 2022-2025 років | МКІП | реалізовано проєкт «Книга для зміцнення національної єдності» |
| 2. Встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або випущена у світ та/або ввозиться з території держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України, крім розповсюдження видавничої продукції, що має походження або виготовлена та випущена у світ на тимчасово окупованій території України до її тимчасової окупації | грудень 2022 року | МКІП | прийнято нормативно-правовий акт |
| 4. Створення умов для зміцнення консолідації українського суспільства | | 1. Виробництво та розповсюдження мультимедійного контенту військово-патріотичної тематики з метою донесення достовірної інформації до військовослужбовців Збройних Сил України, інших складових сил оборони, а також з метою формування у громадян України на основі суспільно-державних цінностей, підвищення рівня готовності громадян України до виконання обов'язку із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України | протягом 2022-2025 років | Міноборони  Мінветеранів  МКІП | поширено інформаційну продукцію |
| 2. Вивчення і популяризація військової історії України, а також національної військової символіки та геральдики | протягом 2022-2025 років | Міноборони | проведено заходи |
| 5. Сприяння вільному розвитку, використанню і захисту мов національних меншин, корінних народів України та вивченню мов міжнародного спілкування | | 1. Забезпечення функціонування освітньої мультимедійної платформи з вивчення кримськотатарської мови для дітей віком від 0 до 5 років «BÜLBÜL» | протягом 2022-2025 років | МКІП | забезпечено функціонування освітньої платформи |
| 2. Сприяння створенню та розповсюдженню електронних версій книжкової продукції, виданих мовами корінних народів України та мовами міжнародного спілкування | протягом 2023-2025 років | МКІП  ДЕСС  Державна установа «Український інститут книги» (за згодою) | підтримано створення електронних видань |
| 6. Зміцнення інформаційних зв'язків з українською діаспорою, що сприятиме збереженню її етнокультурної ідентичності | | 1. Організація та проведення фестивалю UkraineNOW (захід, що популяризує Україну в країнах Європи) | протягом 2022-2025 років | МКІП  МЗС | проведено заходи |
| 2. Проведення публічних заходів за участю українських митців | протягом 2022-2025 років | МКІП  МЗС | проведено заходи |
| 7. Посилення соціогуманітарної складової внутрішньої політики України, розробка та впровадження цілісної системи соціогуманітарних технологій | | 1.  Сприяння залученню вітчизняних істориків, політологів та філософів до підготовки спеціальних інформаційних продуктів, у тому числі з метою розвінчування російських історичних фейків та ознайомлення населення із сторінками нашого героїчного минулого | грудень 2022 року | МКІП  Український інститут національної пам’яті Держкомтелерадіо  АТ «НСТУ» (за згодою) | підготовлено інформаційні продукти |
| 8. Залучення ветеранів війни, насамперед із числа учасників антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до участі у заходах, спрямованих на формування у громадян України на основі суспільно-державних цінностей української громадянської ідентичності, підвищення рівня готовності громадян України до виконання обов'язку із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України | | 1. Проведення публічних заходів за участю героїв України | протягом 2022-2025 років | МКІП  Міноборони  Мінветеранів  Український інститут національної пам’яті | проведено заходи |
| 2. Реалізація освітнього проєкту «Діалоги про війну» за участю героїв України | грудень 2023 року | МОН  МКІП  Мінветеранів | реалізовано проєкт |
| 9. Підвищення рівня довіри населення до державних інституцій та правоохоронних органів | | 1. Підготовка серії публікацій в рамках загальнодержавної інформаційної кампанії про працівників МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, які приймали участь в антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, - героїв, які боронили незалежність та територіальну цілісність України, а наразі працюють у правоохоронних органах | грудень 2022 року | МВС  Національна поліція  Адміністрація Держприкордонслужби ДСНС  ДМС  Національна гвардія (за згодою) | підготовлено інформаційний продукт |
| 2. Проведення прес-конференцій, брифінгів представників державних інституцій та правоохоронних органів з метою підвищення рівня інформування суспільства з питань національної безпеки. | протягом 2022-2025 років | МКІП  інші центральні органи виконавчої влади  інші заінтересовані державні органи (за згодою)  самоврядування (за згодою)  УНІА «Укрінформ» (за згодою) | проведено заходи |
| Стратегічна ціль 3. Підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності суспільства. Українське суспільство повинне бути захищене від деструктивного впливу дезінформації та маніпулятивної інформації, а медіасередовище – бути соціально відповідальним і функціонувати стабільно. | | | | | |
| 1. Підготовка та проведення просвітницької кампанії з медіаграмотності, що включатиме такі компоненти, як розвиток критичного мислення, навички перевірки фактів і визначення маніпуляційних технік, ознайомлення з найпоширенішими порушеннями прав людини із застосуванням інтернет-технологій тощо | | 1. Забезпечення реалізації Національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр», просвітницьких, інформаційно-комунікаційних кампаній з медіаграмотності | протягом 2022-2025 років | МКІП  МОН  Мінцифри  Мінмолодьспорт  МЗС | реалізовано проєкт |
| 2. Проведення публічних заходів, спрямованих на привернення уваги населення до теми критичного мислення та медіаграмотності | протягом 2022-2025 років | МКІП  МОН | проведено заходи |
| 3. Проведення широкої інформаційної кампанії з популяризації медіаграмотності | протягом 2022-2025 років | МКІП  МОН  Мінмолодьспорт | проведено інформаційну кампанію |
| 4. Створення системи медіаграмотності на державному рівні через запровадження курсу медіаграмотності у закладах загальної середньої освіти | грудень 2024 року | МОН  МКІП | створено  систему медіаграмотності |
| 5. Підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності військовослужбовців Збройних Сил України |  | Міноборони | реалізовано тренінгову програму |
| 6. Розвиток професійних навичок співробітників центральних органів виконавчої влади у сфері гібридних загроз, боротьби з дезінформацією та маніпулятивним контентом | протягом 2022-2025 років | НАДС  МКІП | реалізовано тренінгову програму |
| 7. Організація та проведення заходів, конференцій, семінарів, форумів, круглих столів, тренінгів, навчань з підвищення навичок щодо роботи з дезінформацією та фейками | протягом 2022-2025 років | МКІП | проведено заходи |
| 2. Створення сприятливих умов для підвищення рівня професійної підготовки медіафахівців | | 1. Розроблення єдиного словника з медіаграмотності та трактування компонентів медіаграмотності згідно з міжнародними стандартами | грудень 2023 року | МКІП  МЗС  МОН | розроблено словник |
| 2. Розроблення методології для вимірювання медіаграмотності українського суспільства | грудень 2024 року | МКІП  МОН | розроблено методологію |
| 3. Проведення Всесвітнього тижня з медіаграмотності в Україні | протягом 2022 – 2025 років | МКІП  МОН  Мінцифри  Держкомтелерадіо  АТ «НСТУ» (за згодою) | проведено заходи |
| 4. Проведення тренінгів, а також створення інформаційних матеріалів для представників органів державної влади та інститутів громадянського суспільства щодо впровадження медіаграмотності | протягом 2022-2025 років | МКІП  НАДС | реалізовано тренінгову програму |
| 5. Створення просвітницьких програм та матеріалів у сфері медіаосвіти для різних цільових груп (професійних, вікових тощо) | грудень 2022 року | МОН  МКІП  Мінцифри  заклади вищої освіти фахового профілю (за згодою) | створено просвітницькі матеріали |
| 6. Розробка і формування нових стандартів викладання медіаграмотності з урахуванням можливостей їх постійного оновлення у відповідності до вимог часу | грудень 2023 року | МОН  заклади вищої освіти фахового профілю (за згодою) | розроблено методичні рекомендації щодо викладання медіаграмотності |
| 7. Надання науково-методичної допомоги закладам освіти усіх рівнів в організації та проведенні підвищення кваліфікації та спеціальних тренінгів для викладацького складу з метою інтеграції ідей медіаграмотності до навчальних курсів з обов’язкових предметів викладання | грудень 2022 року | МОН  МКІП  Мінцифри  заклади вищої освіти фахового профілю (за згодою) | проведення заходів |
| 3. Стимулювання розвитку соціально відповідального бізнесу серед засобів масової інформації | | 1. Координація взаємодії щодо спільних зусиль бізнесу та держави для розвитку медіаграмотності | протягом 2022-2025 років | МКІП  Мінекономіки  Мінсоцполітики | проведено заходи |
| 2. Сприяння становленню інституту саморегулювання у сфері засобів масової інформації | протягом 2022-2025 років | МКІП | проведено заходи |
| **Стратегічна ціль 4.** Забезпечення дотримання прав особи на збирання, зберігання, використання та поширення інформації, свободу вираження своїх поглядів і переконань, захист приватного життя, доступ до об'єктивної та достовірної інформації, а також забезпечення захисту прав журналістів, гарантування їх безпеки під час виконання професійних обов'язків, протидія поширенню незаконного контенту. | | | | | |
| 1. Удосконалення законодавства про доступ до публічної інформації, узгодження положень нормативно-правових актів з нормами міжнародних актів, обов’язкових для виконання Україною | | 1 Забезпечення супроводу у Верховній Раді України законопроєктів про внесення змін до Закону України «Про доступ до публічної інформації» | протягом 2022-2025 років | МКІП | прийнято нормативно-правовий акт |
| 2. Забезпечення дотримання принципу безбар’єрності під час пасивного доступу до інформації | грудень 2023 року | МКІП  Мінцифри | прийнято нормативно-правовий акт |
| 3. Надання методичної допомоги органам виконавчої влади щодо забезпечення доступу до публічної інформації | протягом 2022-2025 років | МКІП |  |
| 2. Удосконалення законодавства про захист персональних даних, а також упровадження ефективних механізмів забезпечення його реалізації | | 1. Забезпечення супроводу у Верховній Раді України законопроєкту «Про захист персональних даних» (реєстр. № 5628 від 07.06.2021) | протягом 2022-2025 років | МКІП | прийнято нормативно-правовий акт |
| 3. Удосконалення законодавства стосовно правового статусу журналістів, провадження ними своєї професійної діяльності, відповідальності за правопорушення, вчинені проти журналістів, членів їхніх сімей та майна, а також за перешкоджання їх професійній діяльності | | 1. Забезпечення супроводу у Верховній Раді України законопроєктів, спрямованих на удосконалення правового статусу журналістів, провадження ними своєї професійної діяльності, відповідальності за правопорушення, вчинені проти журналістів, членів їхніх сімей та майна, а також за перешкоджання їх професійній діяльності | протягом 2022-2025 років | МКІП | прийнято нормативно-правовий акт |
| 4. Проведення постійного моніторингу дотримання прав і свобод журналістів, а також інших осіб, які поширюють суспільно важливу інформацію, висвітлюють ситуацію та події на тимчасово окупованих територіях України, а також забезпечення збирання, систематизації, аналізу, оцінювання відповідної інформації з метою фіксації порушень прав осіб на тимчасово окупованих територіях України та оперативного реагування органами державної влади на дії чи бездіяльність держави-агресора | | 1. Проведення публічних заходів щодо захисту професійної діяльності журналістів із залученням представників профільних комітетів Верховної Ради України, фахівців Офісу Генерального прокурора, медіа-експертів, юристів та представників медіа-спільноти | протягом 2022-2023 років | МКІП  МВС  Національна поліція | проведено заходи |
| 2. Забезпечення роботи медіа хабу «Медіацентр Україна – Укрінформ» та створення сприятливих умов для провадження діяльності представниками засобів масової інформації | протягом 2023-2025 років | МКІП | проведено заходи |
| 5. Удосконалення механізму реалізації зобов'язань України відповідно до Європейської конвенції про транскордонне телебачення | | 1. Забезпечення оприлюднення Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються | протягом 2023-2025 років | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) | оприлюднено перелік |
| 6. Забезпечення інформаційної безпеки, захист прав та свобод, зокрема персональних даних військовослужбовців та представників інших складових сил безпеки та оборони України, ветеранів війни, членів їхніх сімей | | 1. Здійснення правових, організаційних, технічних, інформаційних та інших дій щодо забезпечення власної інформаційної безпеки, у тому числі захисту єдиного інформаційного середовища сил оборони, зокрема в місцях дислокації, розгортання та застосування угруповань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України. | протягом 2022-2025 років | Міноборони  МВС  СБУ | проведено заходи |
| **Стратегічна ціль 5.** Інформаційна реінтеграція громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та на прилеглих до них територіях України, до загальноукраїнського інформаційного простору, а також відновлення їх права на інформацію, що дає їм змогу підтримувати зв'язок з Україною. Одним з основних напрямів внутрішньополітичної діяльності держави є захист прав, свобод і законних інтересів своїх громадян на тимчасово окупованих територіях, реалізація ініціатив щодо реінтеграції цих територій, а також захист прав і свобод корінних народів України | | | | | |
| 1. Утвердження в українському та міжнародному інформаційному просторі стратегічних наративів щодо безальтернативності відновлення територіальної цілісності України | | 1. Забезпечення функціонування та наповнення інформацією Віртуального музею російської агресії | протягом 2022-2025 років | Український інститут національної пам’яті | забезпечено функціонування музею |
| 2. Проведення публічних дискусій, досліджень, збір аналітичних даних та комплексної комунікаційної кампанії щодо державної політики з питань тимчасово окупованих територій з метою формування у світової спільноти, громадян України, у тому числі громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях, розуміння невідворотності відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону та їх майбутнього у складі України | протягом 2022-2025 років | Мінреінтеграції  МЗС  МКІП  інші центральні органи виконавчої влади  інші центральні органи виконавчої влади | проведено заходи |
| 3. Організація та проведення міжнародних форумів, конференцій, круглих столів, дискусій, обговорень, селекторних нарад, прес-конференцій з метою висвітлення об’єктивної та неупередженої інформації до світової спільноти щодо державної політики з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій | протягом 2022-2025 років | Мінреінтеграції  МЗС  МКІП | проведено заходи |
| 2. Формування розуміння у закордонних аудиторій статусу тимчасово окупованих територій, спростування та протидія поширюваним Російською Федерацією наративів | | 1. Проведення конференцій, презентацій досліджень, та інших заходів експертної дипломатії у іноземних столицях, організація участі українських експертів у заходах в рамках міжнародних організацій з тематики тимчасової окупації Криму та інших супутніх порушень міжнародного права державою-агресором, зокрема масових порушень прав людини та норм міжнародного гуманітарного права, перешкоджання свободі судноплавства, а також щодо шляхів протидії зазначеним негативним тенденціям, зокрема у співпраці з Експертною мережею Кримської платформи | протягом 2022-2025 років | МЗС  інші центральні органи виконавчої влади | проведено заходи |
| 2. Використання мережі постійної та швидкої комунікації між представниками міністерств закордонних справ держав-учасниць Міжнародної Кримської платформи для поширення інформації про кризові ситуації на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та довкола неї, а також важливих позиційних документів до порядку денного ключових міжнародних подій з пропозиціями відповідної спільної реакції держав-учасниць Міжнародної Кримської платформи | протягом 2022-2025 років | МЗС  інші центральні органи виконавчої влади | проведено заходи |
| 3. Розробка та реалізація інформаційних кампаній, спрямованих на підвищення обізнаності закордонної аудиторії про ситуацію на окупованих територіях та забезпечення міжнародної підтримки відповідних зовнішньополітичних ініціатив керівництва держави | протягом 2022-2025 років | МЗС  інші центральні органи виконавчої влади | проведення інформаційних кампаній |
| 4. Включення до порядку денного політичних консультації та зустрічей, самітів, багатосторонніх та двосторонніх заходів офіційної позиції держави Україна щодо необхідності здійснення постійних активних дипломатичних та інформаційних заходів з метою виключення з інформаційної закордонної повістки пропаганди про «законність» тимчасової окупації територій України | протягом 2022-2025 років | МЗС  Мінреінтеграції  МКІП | проведено заходи |
| 5. Проведення роботи з іноземними партнерами та секретаріатами міжнародних організацій з метою недопущення представників росії до участі в офіційних міжнародних заходах та закордонних візитах, а також недопущення участі іноземних представників у заходах в економічній, культурній, спортивній, науковій сферах | протягом 2022-2025 років | МЗС  інші центральні органи виконавчої влади | проведено заходи |
| 3. Створення умов для задоволення потреб населення тимчасово окупованих територій в об'єктивній та достовірній інформації шляхом забезпечення стабільного функціонування національного телебачення та радіомовлення на тимчасово окупованих територіях, на територіях, які розташовані на лінії зіткнення | | 1. Видача (продовження) дозволів на тимчасове мовлення, ліцензій на територіях з особливим режимом мовлення | протягом 2022-2025 років | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  (за згодою) | проведено заходи |
| 4. Збільшення частки та якості українського інформаційного продукту та його поширення на територіях, що є тимчасово окупованими, на території, які розташовані на лінії зіткнення, а також на території, які межують із тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим | | 1. Реалізація проєкту «CHYTAIMORE», метою якого є популяризації книг вітчизняних письменників та видавництв серед мешканців тимчасово окупованих територій України | протягом 2022-2025 років | МКІП | реалізовано проєкт |
| 5. Розширення зони наземного ефірного мовлення українських телерадіокомпаній із територій, прилеглих до тимчасово окупованих територій | | 1. Здійснення заходів, спрямованих на розширення зони покриття телерадіомовлення, у тому числі розвиток цифрового телевізійного мовлення, покращення доступу до мережі Інтернет населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях, а також прилеглих до них територіях | протягом 2022-2025 років | Адміністрація Держспецзв’язку  Концерн РРТ (за згодою)  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)  Мінцифри  МКІП  Мінреінтеграції  Міноборони | проведено заходи |
| 6. Інформування громадян України, зокрема тих, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, іноземної аудиторії про ситуацію на тимчасово окупованих територіях та дії України стосовно їх реінтеграції | | 1. Підтримка розвитку регіональних та місцевих засобів масової інформації, в тому числі шляхом замовлення та розміщення тематичного контенту, спрямованого на осіб, які проживають на тимчасово окупованих та прилеглих до них територіях | протягом 2022-2025 років | Мінреінтеграції  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) | підтримано засоби масової інформації |
| 7. Інформування громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та прилеглих до них територіях України, про шкоду, завдану злочинними діями Російської Федерації | | 1. Проведення постійної інформаційної кампанії щодо висвітлення інформації про матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану державою-агресором | протягом 2022-2025 років | Мінреінтеграції  МЗС  МКІП  інші центральні органи виконавчої влади  Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою) | проведено інформаційну кампанію |
| 8. Спростування дезінформації, у тому числі ідеологем радянської та сучасної російської історіографії, щодо минулого і сучасного України та її територій, що нині є тимчасово окупованими державою-агресором, які поширюються в українських та іноземних засобах масової інформації | | 1. Розвінчування для іноземної аудиторії дезінформаційних та антиукраїнських наративів стосовно тимчасово окупованих територій, населення, що на них проживає, а також державної політики України | протягом 2022-2025 років | МЗС  Мінреінтеграції  МКІП  державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (за згодою) | проведено заходи |
| 2. Виготовлення та розповсюдження друкованої та аудіовізуальної продукції англійською мовою та/або однією з офіційних мов Ради Європи з метою донесення правдивої інформації до закордонної аудиторії щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України | протягом 2022-2025 років | Мінреінтеграції  МКІП  МЗС | розповсюджено інформаційну продукцію |
| 3. Популяризація правдивої історії України, висвітлення історичного перебігу національно-визвольної боротьби | протягом 2022-2025 років | Український інститут національної пам’яті | проведено заходи |
| 9. Налагодження зворотного зв'язку з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях | | 1. Забезпечення створення спеціального сервісу з питань звернень громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, до органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків у сервісних зонах діючих контрольних пунктів в’їзду на територіях, що є тимчасово окупованими | грудень 2023 року | Мінцифри  Мінреінтеграції | створено спеціальний сервіс з питань звернень громадян |
| 2. Забезпечення створення контакт-центру для посилення взаємодії та комунікації з внутрішньо переміщеними особами та громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях | грудень 2022 року | Мінреінтеграції  державне підприємство «Український національний центр розбудови миру» | створено контакт-центр |
| 10. Зміцнення почуття спільності між громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, прилеглих до них територіях України, а також громадянами України, які проживають в інших регіонах України | | 1. Організація комплексу заходів з увічнення пам’яті осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил, російсько-українській війні | протягом 2022-2025 років | Мінветеранів  МКІП  Мінреінтеграції  Міноборони | проведено заходи |
| 11. Забезпечення громадянами України підтримки відновлення територіальної цілісності України, розуміння політики України щодо звільнення тимчасово окупованих територій, необхідності захисту і повноцінної реалізації національно-культурних, соціальних та політичних прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях | | 1. Забезпечення створення онлайн-курсів з вивчення кримськотатарської мови та літератури, а також історії, культури та традицій кримськотатарського народу та їх розміщення для вільного доступу на освітніх інформаційно-телекомунікаційних системах | протягом 2023 року | Мінреінтеграції  інші центральні органи виконавчої влади | створено онлайн курси |
| 2. Проведення інформаційних кампаній з висвітлення в українському суспільстві історії, культури та мови корінних народів України, які сформувалися на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також їх внеску у розбудову України тощо | протягом 2022-2025 років | МКІП  Мінреінтеграції  Український інститут національної пам’яті | проведено інформаційні кампанії |
| 3. Проведення тематичних заходів, круглих столів, конференцій, панельних дискусій тощо з метою вшанування пам’яті жертв депортації з Криму кримських татар та інших осіб за національною ознакою | протягом 2022-2025 років | Мінреінтеграції  МКІП | проведено заходи |
| 4. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту щодо статусу кримськотатарського народу | протягом 2023 року | МКІП  Мінреінтеграції | підготовлено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правовий акт |
| **Стратегічна ціль 6.** Створення ефективної системи стратегічних комунікацій | | | | | |
| 1. Визначення системи взаємодії з питань реагування на кризову ситуацію, післякризову комунікацію, запобігання настанню кризи шляхом аналізу передумов кризи та криз, що мали місце в минулому | 1. Запровадження механізму оцінювання інформаційного середовища та критеріїв ефективності стратегічних комунікацій | | протягом 2022-2025 років | міністерства  інші центральні органи виконавчої влади  Апарат РНБО (за згодою) | розроблено механізм оцінювання інформаційного середовища та визначено критерії ефективності стратегічних комунікацій |
| 2. Надання аналітичної інформації у встановленому Законом України «Про розвідку» порядку суб’єктам формування і реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій | | протягом 2022-2025 років | Міноборони | підготовлено відповідні аналітичні матеріалів та забезпечено ними суб’єктів формування і реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій |
| 3. Провадження розвідувальної діяльності, спрямованої на підтримку проведення стратегічних комунікацій в інтересах інформаційних заходів оборони держави | | протягом 2022-2025 років | СЗРУ  Міноборони  Адміністрація Держприкордонслужби | проведено заходи |
| 4. Розроблення і затвердження Концепції стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України | | грудень 2022 року | Апарат РНБО (за згодою)  Міноборони | розроблено і затверджено Концепцію стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України |
| 5. Створення в секторі безпеки і оборони організаційних структур і спроможностей зі стратегічних комунікацій | | протягом 2022-2024 років | Міноборони  інші відомства сектору безпеки і оборони України | створено в секторі безпеки і оборони організаційні структури і спроможності зі стратегічних комунікацій |
| 6. Ресурсне забезпечення і технологічне оснащення системи стратегічних комунікацій Міноборони та Збройних Сил України | | грудень 2023 року | Міноборони | здійснено відповідне забезпечення |
| 7. Розвиток системи підготовки з питань стратегічних комунікацій, яка забезпечує професійний розвиток відповідного персоналу та узгоджена із системою управління кар'єрою | | протягом 2022-2025 років | НАДС  інші центральні органи виконавчої влади | розроблено навчальну програму та забезпечено проведення тренінгів |
| 2. Налагодження ефективної взаємодії між органами державної влади вищого рівня, центральними органами виконавчої влади та обласними державними адміністраціями з метою вироблення представниками держави єдиної позиції з питань, що виникають під час правового режиму воєнного стану та в післявоєнний період. | 1. Налагодження співпраці між центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами у рамках концепту «Єдиний голос» | | протягом 2022-2025 років | МКІП  інші центральні органи виконавчої влади | проведено заходи |
| 2. Забезпечення функціонування єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації для забезпечення щоденного інформування населення про стан безпекової ситуації, заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави, та організації належної інформаційно-роз’яснювальної роботи про діяльність державних органів з питань забезпечення безпеки громадян | | протягом 2022-2025 років | МКІП  інші центральні органи виконавчої влади  УНІА «Укрінформ» (за згодою) | забезпечено функціонування єдиної платформ |
| 3. Підготовка методичних матеріалів для органів державної влади щодо реагування на виклики та загрози в інформаційній сфері | | грудень 2022 року | Центр протидії дезінформації (за згодою) | підготовлено методичні матеріали |
| 4. Створення механізму міжвідомчої координації органів державної влади з протидії загрозам та викликам національній безпеці в інформаційній сфері | | грудень 2022 року | Центр протидії дезінформації (за згодою) | розроблено механізм міжвідомчої координації |
| 5. Забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів стратегічних комунікацій Збройних Сил України | | протягом 2022-2025 років | Міноборони | проведено заходи |
| 3. Налагодження ефективної взаємодії між представниками держави та громадськістю шляхом забезпечення системного діалогу між державними органами та засобами масової інформації, журналістами, представниками нових медіа з питань, що виникають під час кризової ситуації та в післякризовий період | 1. Утворення та забезпечення функціонування державної установи «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки» | | протягом 2023-2025 року | МКІП | утворено та забезпечено функціонування державної установи «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки» |
| 4. Забезпечення стабільного функціонування системи іномовлення України шляхом створення та поширення інформаційного продукту каналами супутникового, ефірного наземного аналогового і цифрового мовлення, мовлення в кабельних мережах за межами України, зокрема англійською, російською та іншими мовами | 1. Забезпечення реалізації державним підприємством “Мультимедійна платформа іномовлення України” телевізійного проекту “FREEДОМ”, у тому числі мовами інших країн | | протягом 2022-2025 років | МКІП | реалізовано проєкт |
| 2. Забезпечення популяризації серед закордонних партнерів інформаційного ресурсу https://uatv.world/ | | протягом 2022 року | МКІП  МЗС | проведено заходи |
| 5. Забезпечення присутності програм вітчизняних телекомпаній у багатоканальних мережах інших держав | 1. Сприяння створенню загальнонаціональними телеканалами супутникових іноземних версій (з урахуванням мови країни розповсюдження) для поширення програм за межами України | | протягом 2022 – 2025 років | МКІП  Держкомтелерадіо  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  АТ «НСТУ» (за згодою)  державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (за згодою) | створено супутникові іноземні версії загальнонаціональними телеканалами |
| 6. Забезпечення інформування світової спільноти про події в Україні та донесення офіційної позиції України до представників іноземних держав і засобів масової інформації | 1. Оновлення глосарію назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано для використання органами державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичними представництвами України, засобами масової інформації, організаціями громадського сектору у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької і Луганської областей. | | грудень 2023 року | Центр протидії дезінформації (за згодою)  міністерства інші центральні органи виконавчої влади | оновлено глосарій |
| 2. Посилення УНІА «Укрінформ» в діджитал | | протягом 2022 – 2024 років | МКІП  УНІА «Укрінформ» (за згодою) | зросла кількість програм в діджиталі |
| 3. Упорядкування діяльності кореспондентських пунктів УНІА «Укрінформ» та розширення діяльності агентства за кордоном | | протягом 2023 – 2025 років | МКІП  УНІА «Укрінформ» (за згодою) | вжито заходи з розширення діяльність УНІА «Укрінформ» за кордоном |
| 4. Розвиток та забезпечення якісного та своєчасного інформування про доступність державних послуг для українських громадян за кордоном | | протягом 2022-2025 років | МЗС | проведено заходи |
| 5. Налагодження взаємодії, підтримання зав’язків з українськими та іноземними засобами масової інформації щодо висвітлення ситуації у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі збройної агресії Російської Федерації | | протягом 2022-2025 років | Міноборони | проведено заходи |
| 6. Поширення через представників апаратів військових аташе, акредитованих в іноземних державах, матеріалів щодо російської пропаганди | | протягом 2022-2025 років | Міноборони | Проведено заходи |
| 7. Забезпечення систематичного інформування українських та іноземних засобів масової інформації щодо ситуації у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі збройної агресії Російської Федерації | | протягом 2022-2025 років | Міноборони  МЗС  Мінреінтеграції  МКІП | проведено брифінги для українських та іноземних засобів масової інформації |
| 7. Використання знака (бренду) України «Ukraine Now» з метою популяризації та просування інтересів України у світі | 1. Проведення публічних заходів в Україні та за кордоном із просування бренду Ukraine NOW шляхом виготовлення та поширення тематичної поліграфічної, видавничої, промоційної, сувенірної продукції, організації виробництва та поствиробництва, розповсюдження та демонстрування соціальної реклами, поліграфічної, видавничої, цифрової, аудіо- та відеоінформаційної продукції | | протягом 2022-2025 років | МКІП  МЗС | проведення заходів |
| 8. Розробка та поширення позитивних наративів та інформаційних кампаній за кордоном, які сприятимуть підвищенню рівня впізнаваності та кращому розумінню України серед іноземних аудиторій, а також утвердженню іміджу України як демократичної європейської держави, яка рухається до повноправного членства в ЄС та НАТО, є невід'ємною частиною європейського політичного, економічного, культурного, освітнього та інформаційного простору, бере участь у розв'язанні глобальних проблем і ділиться досвідом у сферах, що є актуальними для міжнародної спільноти. | 1. Реалізація комунікаційних проєктів, спрямованих на протидію дезінформації та маніпулятивній інформації, що шкодить реалізації інтересів України у сфері зовнішньої політики | | протягом 2022-2025 років | МЗС  МКІП  Апарат РНБО (за згодою) | реалізовано проєкти |
| 2. Реалізація комунікаційних проєктів, спрямованих на підвищення обізнаності закордонних аудиторій про Україну як країну, привабливу для туризму, навчання та інвестицій, ведення бізнесу і торгівлі | | протягом 2023-2025 років | МЗС  інші центральні органи виконавчої влади | реалізовано проєкти |
| **Стратегічна ціль 7.** Розвиток інформаційного суспільства та підвищення рівня культури діалогу | | | | | |
| 1. Публічне обговорення актуальних проблем суспільного розвитку | 1. Проведення громадських обговорень питань розвитку інформаційного суспільства та підвищення рівня культури діалогу щодо актуальних питань, зокрема проведення консультацій з громадськістю щодо проєктів нормативно-правових актів | | протягом 2022-2025 років | міністерства  інші центральні органи виконавчої влади | проведено громадські обговорення |
| 2. Розбудова державним оператором національної цифрової мережі телевізійного мовлення, розвиток і модернізація мережі середньохвильового радіомовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України | 1. Переоформлення ліцензій на канали мовлення телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають ліцензій на цифрове мовлення, з метою завершення переходу від аналогового до цифрового мовлення | | протягом 2022-2023 років | Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) | переоформлено ліцензій на канали мовлення |
| 2. Розбудова державним оператором національної цифрової мережі телевізійного мовлення МХ-7 | | грудень 2022 року | Адміністрація Держспецзв’язку  Концерн РРТ (за згодою)  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення | забезпечено побудову загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 |
| 3. Забезпечення належного фінансування суспільного мовника | 1. Забезпечення належного рівня фінансування АТ «НСТУ» , необхідного для вироблення суспільно необхідного контенту | | протягом 2022-2025 років | Держкомтелерадіо  АТ «НСТУ» (за згодою)  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення | Забезпечено належний рівень фінансування АТ «НСТУ» |
| 2. Розвиток мереж Національної суспільної телерадіокомпанії України | | протягом 2022-2025 років | Держкомтелерадіо  АТ «НСТУ» (за згодою)  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення | розширено мережу Національної суспільної телерадіокомпанії України |
| 3. Сприяння розвитку і модернізації мережі середньохвильового радіомовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України | | грудень 2025 року | Держкомтелерадіо  АТ «НСТУ» (за згодою) | розвинуто і модернізовано мережу середньохвильового радіомовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України |
| 4. Забезпечення стабільного функціонування національного телебачення та радіомовлення на території України, насамперед її прикордонних регіонів, і поширення на них українського інформаційного контенту | 1. Забезпечення стабільного функціонування медіа ринку України через нормативне врегулювання нових економічних форм діяльності засобів масової інформації за результатами публічної дискусії, організованої з представниками індустрії | | протягом 2023 – 2025 років | Мінекономіки  МКІП | підготовлено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правовий акт |
| 2. Поступове наближення національного законодавства до положень Директиви №2010/13/ЄС (Директива про аудіовізуальні медіа-послуги) Європейського Парламенту щодо надання аудіовізуальних медіапослуг | | грудень 2023 року | МКІП  Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) | підготовлено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правові акти |
| 3. Розробити правові та економічні стимули для виробництва кіно-, теле-, відеопродукції для дитячої аудиторії, створити спеціальний фонд для фінансування виробництва дитячих фільмів в Україні за результатами публічної дискусії з представниками кіноіндустрії та громадськості. | | грудень 2023 року | Держкіно спільно з громадськими організаціями та представниками кіноіндустрії України | розроблено правові та економічні стимули, створено спеціальний фонд |
| 4. Затвердити порядок формування Переліку іноземних телерадіопрограм, що ретранслюються в Україні з метою захисту інформаційного простору України від аудіовізуальної продукції держави-агресора шляхом використання механізмів Європейської конвенції про транскордонне телебачення | | грудень 2022 року | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  Мін'юст | затверджено порядок формування Переліку |
| 5. Розвиток та модернізація мереж середньохвильового радіомовлення | | протягом 2022-2025 років | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) | розвинуто і модернізовано мережу середньохвильового радіомовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України |
| 6. Розширення зони мовлення телеканалу «ДОМ» | | протягом 2022-2025 років | МКІП  державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (за згодою) Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) | розширено зону мовлення телеканалу «ДОМ» |
| 5. Сприяння створенню системи мовлення територіальних громад, що забезпечуватиме розширення комунікативних можливостей та зниження конфліктності всередині територіальних громад, забезпечення їх інформування | 1. Сприяння у створенні системи мовлення територіальних громад | | протягом 2022-2025 років | МКІП  Мінрегіон  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення | проведено заходи |
| 6. Стимулювання інновацій та забезпечення всебічного розвитку й захисту національної інформаційної інфраструктури, зокрема її телекомунікаційної складової, як сукупності різноманітних інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних (електронних комунікаційних) мереж, засобів комунікацій і управління інформаційними потоками, а також організаційно-технічних структур, механізмів, що забезпечують їх функціонування | 1. Використання інноваційних рішень, проєктів, продуктів та продукції під час створення або модернізації комунікаційних систем та засобів комунікацій | | протягом 2022-2025 років | Мінцифри  Адміністрація  Держспецзв’язку  міністерства  інші центральні органи виконавчої влади | проведено заходи |
|  | 2. Забезпечити формування пріоритетних напрямів наукової, технічної та інноваційної діяльності за напрямом і[нформаційно-комунікаційні технології](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97) | | протягом 2022-2025 років | МОН  Мінцифри  Мінстратегпром | підготовлено інформаційні та методичні матеріали |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_